## Logboek
datum | activiteit | onderwerp | aantal uren
2015-02-09 | Brainstorm DB | Projectwerk | 3
2015-02-11 | Analyse | Projectwerk | 4
13-02-215 | Vergadering | Projectwerk | 2.5
2015-02-13 | Analyse | Projectwerk | 2
2015-02-21 | Code Dal | Projectwerk | 7
2015-02-24 | Design (studie ajax) | Projectwerk | 6
2015-02-26 | Html template pages | Projectwerk | 5
2015-02-27 | Html template pages + code Dal | Projectwerk | 6
2015-02-28 | Code Dal + bugfixes + multipartconfig in ajax | Projectwerk | 14
2015-02-01 | multipartconfig in ajax | Projectwerk | 7
2015-02-01 | Update organism, errorhandling, dal | Projectwerk | 7
2015-03-02 | ajax, error, ddl vs jQuery research, subfamily fix, code | Projectwerk | 11
2015-03-03 | Dal+ajax+update before validation | Projectwerk | 4
2015-03-04 | Dal+ajax+update before validation | Projectwerk | 5
2015-03-05 | validation on all input fields + various fixes | Projectwerk | 6.5
2015-03-06 | display dynamic photo on all forms + various fixes | Projectwerk | 6
2015-03-07 | confirm messages + delete functions + required fields + detailpage + refactoring | Projectwerk | 13
2015-03-08 | final touch (bugs, db clearen voor use, e.d.) | Projectwerk | 10
2015-03-09 | bug fixes | Projectwerk | 2
2015-03-14 | regex online training + new regex for input fields | Projectwerk | 7
2015-03-16 | failsafe regex (final version) | Projectwerk | 5
2015-03-18 | Detail page organism (backend + front) | Projectwerk | 10
2015-03-20 | Regex + Resolving issues front end + Database problem Unicode (utf-8 vs latin1) | Projectwerk | 8
2015-03-21 | Detail page organism (backend + front) | Projectwerk | 12
2015-03-23 | Detail page organism (front) | Projectwerk | 6
2015-03-28 | Detail page organism (front) + begin van documentatie | Projectwerk | 8
2015-04-06 | Globaal dossier opgestart | Projectwerk | 3
2015-04-06 | Front end email regex | Projectwerk | 2
2015-05-01 | Globaal dossier + Persoonlijk dossier | Projectwerk | 9
2015-05-04 | Online cursus Adobe After Effects | Projectwerk | 10
2015-05-06 | Intro film Presentatie | Projectwerk | 10
2015-05-09 | Usecases Algemeen dossier | Projectwerk | 1.5
2015-05-09 | Intro film Presentatie | Projectwerk | 7
2015-05-17 | Presentatie - Powerpoint | Projectwerk | 6
2015-05-27 | Persoonlijk dossier | Projectwerk | 5
2015-05-31 | Algemeen dossier - Methodologie, algemene layout, requirements | Projectwerk | 8
Logboek 2014 - 2015
Cursist: [Eric Michiels]
Studiegebied: HBO (Handelswetenschappen en bedrijfskunde) - Graduaat Informatica
Module: Projectwerk
CursusID: 11714
Docent(en): Tom Verbesselt
Vestiging: Hoboken