## Logboek
datum | activiteit | onderwerp | aantal uren
10 February | Database design | Projectwerk | 4 uur
11 February | database design bespreken | Projectwerk | 1 uur
13 February | typfouten uit database weggewerkt | Projectwerk | 0,5 uur
14 February | simpel admin jsp | Projectwerk | 0,5 uur
15 February | maps implementatie | Projectwerk | 7 uur
17 February | DAL methodes (DaDownload / DaGeolocation / DaSubfamily) | Projectwerk | 5 uur
19 February | css wijzigingen | Projectwerk | 0,5 uur
21 February | DaDownloadTest 100% | Projectwerk | 1 uur
23 February | DaGeolocationTest 80% + aanpasbare area in google maps | Projectwerk | 1 uur
24 February | DaGeolocationTest afgewerkt + geolocation toegevoegd aan google maps | Projectwerk | 0,5 uur
27 February | Geolocation controllers / ajax / dashboard | Projectwerk | 5 uur
28 February | ^^^ + maps implementeren in geolocation insert-form | Projectwerk | 6 uur
1 March | ^^^ + maps implementeren in geolocation update-form | Projectwerk | 6 uur
2 March | Families INSERT/UPDATE gemaakt | Projectwerk | 1 uur
3 March | Map wijziging (-> gelimiteerd tot 1 globale variabele) | Projectwerk | 0,5 uur
4 March | Dropdown Geolocation gefixt | Projectwerk | 0,5 uur
5 March | Debugging | Projectwerk | 1 uur
6 March | Database wijzigingen (foreign keys) | Projectwerk | 1 uur
7 March | Extra maps functie toegevoegd (getCoordinates()) | Projectwerk | 1 uur
8 March | Debugging/refactoring | Projectwerk | 3 uur
9 March | Tekst meldingen bij text areas weg | Projectwerk | 0,5 uur
14 March | Oman logo verfijnd | Projectwerk | 0,5 uur
21 March | Map required gemaakt | Projectwerk | 1 uur
23 March | Kleine servgeolocation wijziging | Projectwerk | 0,5 uur
25 March | Validatie/opmaak/efficientie | Projectwerk | 5 uur
26 March | Regex validatie op service-side | Projectwerk | 1 uur
27 March | Validatie verfijning | Projectwerk | 1 uur
2 May | Oplossing (algemeen dossier) | Projectwerk | 1 uur
18 May | Sprint verslag | Projectwerk | 1 uur
24 May | Persoonlijk dossier | Projectwerk | 4 uur
25 May | Persoonlijk dossier | Projectwerk | 4 uur
26 May | Maps filmpje | Projectwerk | 0,5 uur
Logboek 2014 - 2015
Cursist: [Oualid Yousfi]
Studiegebied: HBO (Handelswetenschappen en bedrijfskunde) - Graduaat Informatica
Module: Projectwerk
CursusID:
Docent(en): Tom Verbesselt
Vestiging: Hoboken