## Blad1
Logbook
Datum | Tijd in uur | Onderwerpen:
2015-02-09 | 6 | Meeting
onderwerpen: Presentatie project
communicatie onderling afgesproken
Github afspraken gemaakt
Databank besproken
Verplaatsing
2015-02-10 | 8 | Databank zoeken naar de juiste velden
samen met Lenny en Oualid oplossingen bespreken
Databank opstellen
Databank zoeken naar een tool om makkelijk ERD te maken
Web host zoeken
2015-02-11 | 8 | Databank herschrijven zoeken naar relaties
Databank beschrijving maken
Zoeken naar klasse diagram
2015-02-12 | 8 | Databank herschrijven naar klasse diagram
Databank beschrijving maken
klasse diagram bespreken
2015-02-13 | 5 | meeting
verdere uitleg aan de opdrachtgever
Verplaatsing
15/02/205 | 8 | Meer relaties in databank
usescases
excel formulier opgesteld voor eerste entiteiten te krijgen van opdracht gever
problemen gitub
2015-02-16 | 8 | problemen gitub
problemen netbeans
dal schrijven
db aanpassen
2015-02-17 | 8 | problemen gitub
problemen usbwebserver
dal schrijven
db aanpassen
2015-02-19 | 8 | problemen gitub
problemen connector
dal schrijven
2015-02-20 | 4 | dal schrijven
links schema maken
db update
2015-02-21 | 6 | ajax leren
db aanpassen
World insert
2015-02-23 | 7 | Vergadering
Mails naar opdrachtgever
Verplaatsing
2015-02-26 | 5 | Verslag schrijven
Hosting problemen
2015-02-27 | 10 | Hosting problemen
Detail pagina's statische html nakijken en doorsturen ter controle opdrachtgever
mails versturen organisme opdrachtgever
dashboard
Host server installeren
Controllers schrijven
2015-02-28 | 10 | dashboard
Controllers schrijven
Service schrijven
Databank vullen
Update schrijven