## Blad1
Datum | Tijd in uur | Onderwerpen
2015-02-09 | 6 | Meeting
onderwerpen: Presentatie project
communicatie onderling afgesproken
Github afspraken gemaakt
Databank besproken
Verplaatsing
2015-02-10 | 8 | Databank zoeken naar de juiste velden
samen met Lenny en Oualid oplossingen bespreken
Databank opstellen
Databank zoeken naar een tool om makkelijk ERD te maken
Web host zoeken
2015-02-11 | 8 | Databank herschrijven zoeken naar relaties
Databank beschrijving maken
Zoeken naar klasse diagram
2015-02-12 | 8 | Databank herschrijven naar klasse diagram
Databank beschrijving maken
klasse diagram bespreken
2015-02-13 | 5 | meeting
verdere uitleg aan de opdrachtgever
Verplaatsing
15/02/205 | 8 | Meer relaties in databank
usescases
excel formulier opgesteld voor eerste entiteiten te krijgen van opdracht gever
problemen gitub
2015-02-16 | 8 | problemen gitub
problemen netbeans
dal schrijven
db aanpassen
2015-02-17 | 8 | problemen gitub
problemen usbwebserver
dal schrijven
db aanpassen
2015-02-19 | 8 | problemen gitub
problemen connector
dal schrijven
2015-02-20 | 4 | dal schrijven
links schema maken
db update
2015-02-21 | 6 | ajax leren
db aanpassen
World insert
2015-02-23 | 7 | Vergadering
Mails naar opdrachtgever
Verplaatsing
2015-02-26 | 5 | Verslag schrijven
Hosting problemen
2015-02-27 | 10 | Hosting problemen
Detail pagina's statische html nakijken en doorsturen ter controle opdrachtgever
mails versturen organisme opdrachtgever
dashboard
Host server installeren
Controllers schrijven
2015-02-28 | 10 | dashboard
Controllers schrijven
Service schrijven
Databank vullen
Update schrijven
2015-03-01 | 10 | Service schrijven
Update s
forms
Service schrijven
2015-03-02 | 4 | Host problemen
2015-03-03 | 9 | dropdown listen vullen naar data
many to many dropdownlsiten vullen: opgelost door Lenny, Eric, Oualid
2015-03-04 | 6 | extra button to add
extra service for validated: samen met lenny
extra dal
implementatie legende
2015-03-05 | 8 | fix van merge
debug broken div
zoek functies samen met Lenny
zoeken naar icon methodes
validatie txt field samen met Eric
2015-03-06 | 9 | zoek functies samen met Lenny
food van organism
many to many dropdownlsiten food vullen samen lenny, Eric, Bert
2015-03-07 | 6 | delete buttons bootstrap met Lenny en Eric
Is exist checks
layout
github problemen
Db fouten verbeterd
2015-03-08 | 6 | check dubble entry on name
delete functions
2015-03-09 | 8 | FK problemen
DB aangepast
dubble confirmatie
Hosting problemen
2015-03-13 | 9 | sql injection prevention
photoshop images
image map
2015-03-14 | 8 | image map
veranderen datasource
2015-03-15 | 8 | veranderen datasource
Vergadering
2015-03-16 | 7 | calender
kleuren
2015-03-17 | 8 | bootstrap
datasource samen met Lenny
zoek functies
zoeken naar gebroken td/icoon samen met Eric
2015-03-20 | 8 | zoeken naar gebroken td samen met Lenny
organisms in de juiste wereld
links in werelden
2015-03-21 | 6 | links in werelden werken enkel in firefox/oplossing zoeken met lenny
databank aanpassen
griekse texten terug zetten voor opdrachtgever na fix van Lenny en Eric
2015-03-23 | 4 | Vergadering
zoeken voor oplossingen bugs
2015-03-25 | 4 | subscriber toevoegen
2015-03-26 | 8 | UX breed in organism
Facebook plugin beter leren kennen
2015-03-27 |  | terug navigatie
Logboek 2014 - 2015
Cursist: Tom Adriaens
Studiegebied: HBO (Handelswetenschappen en bedrijfskunde) - Graduaat Informatica
Module: Projectwerk
CursusID: 11714
Docent(en): Tom Verbesselt
Vestiging: Hoboken